## Hoja1
Auditoría/Proceso | Observación | Tipo de Riesgo | Severidad Observación | Plan de Acción | Fecha Compromiso | Responsable | Area Responsable | Correo responsable | Estado
Operaciones | listado de clientes se encontraba desactualizado | Riesgo Operacional | Alto | Supervisar la Revision del Listado | 2021-07-31 | Rodolfo Moya | Operaciones | Rodolfo.Moya_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Operaciones | En el proceso de cuadratura se identificaron diferencias | Riesgo Operacional | Bajo | Aplicar las medidas correctivas necesarias para ajustar la conciliacion | 2021-01-31 | Rodolfo Moya | Operaciones | Rodolfo.Moya_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Operaciones | errores en inscripción | Riesgo Operacional | Bajo | Se regularizará | 2021-04-30 | Rodolfo Moya | Operaciones | jmsiro@gmail.com | Atrasado
Operaciones | No existe segregación de funciones | Riesgo Operacional | Medio | Se regularizará | 2021-01-31 | Rodolfo Moya | Operaciones | Rodolfo.Moya_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Operaciones | no existe una matriz de roles y perfiles | Riesgo de inversión | Alto | Se regularizará | 2021-12-31 | Rodolfo Moya | Operaciones | Rodolfo.Moya_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Operaciones | no existe un plan de continuidad | Riesgo Operacional | Alto | Se regularizará | 2021-01-31 | Rodolfo Moya | Operaciones | Rodolfo.Moya_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Operaciones | procedimientos desactualizados en custodia | Riesgo Operacional | Medio | Se regularizará | 2021-04-30 | Rodolfo Moya | Operaciones | Rodolfo.Moya_yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
Operaciones | errores en las cuadraturas | Riesgo Operacional | Alto | se implementará control de cuadratura | 2021-04-30 | Rodolfo Moya | Operaciones | Rodolfo.Moya_yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
Cuentas por Cobrar | errores en el ingreso de transacciones | Riesgo Operacional | Bajo | Se implementará control de validación | 2021-12-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Cuentas por Cobrar | errores en la aplicación | Riesgo Operacional | Medio | Se solicitará al area de tecnología la regularización | 2021-07-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Cuentas por Cobrar | errores en ingreso de datos | Riesgo Operacional | Medio | Se implementará control de validación | 2021-07-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Cuentas por Cobrar | cuentas por cobrar mayor a 90 días sin gestión | Riesgo Operacional | Alto | Se implementará control de gestión de la cobranza | 2021-12-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Cuentas por Cobrar | Falta de alerta de vencimientos | Riesgo Operacional | Alto | Será solucionado con Proyecto de Automatización | 2021-12-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Cuentas por Cobrar | desfase en la cobranza | Riesgo Operacional | Bajo | Será solucionado con Proyecto de Automatización | 2021-07-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Cuentas por Cobrar | cuentas por cobrar distinta a contabilidad | Riesgo Operacional | Medio | Se corregirán los análisis de cuenta y se incorporará control de revisión de los analisis | 2021-01-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Cuentas por Cobrar | cobranza fuera de horario | Riesgo Legal | Bajo | Será solucionado con Proyecto de Automatización | 2021-01-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Cuentas por Cobrar | errores en los flujos de cobranza | Riesgo Operacional | Medio | Será solucionado con Proyecto de Automatización | 2021-12-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Cuentas por Cobrar | cuentas por cobrar de personas que estan al día | Riesgo Operacional | Alto | Será solucionado con Proyecto de Automatización | 2021-01-31 | Francisco Aguilera | Contabilidad | Francisco.Aguilera_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Riesgo | Falta un plan de ciberseguridad | Riesgo Operacional | Alto | Se regularizará | 2021-04-30 | Katherine Vega | Riesgo | Katherine.Vega_yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
Riesgo | aplicaciones sin respaldos de datos | Riesgo Operacional | Bajo | Se implementará metodología | 2021-05-30 | Katherine Vega | Riesgo | Katherine.Vega_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Riesgo | Falta un plan de concienciación | Riesgo Tecnológico | Medio | Se implementará un plan de capacitación | 2021-01-31 | Katherine Vega | Riesgo | Katherine.Vega_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Riesgo | Falta una política de seguridad documentada | Riesgo Oepracional | Alto | Se definirá la política de seguridad de la información | 2021-04-30 | Katherine Vega | Riesgo | Katherine.Vega_yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
Riesgo | Formalizar un procedimiento de control de cambios | Riesgo Operacional | Alto | Se implementará un procedimiento relacionado con control de cambios | 2021-05-31 | Katherine Vega | Riesgo | Katherine.Vega_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Riesgo | no existe una definición de roles y perfiles | Riesgo Operacional | Bajo | Se definirán y formalizarán en un procedimiento | 2021-06-30 | Katherine Vega | Riesgo | Katherine.Vega_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
TI | no tiene controles suficientes para el acceso a la información | Riesgo Operacional | Medio | Se debe implementarán controles | 2021-01-31 | Ivania Garafulic | Tecnología | Ivania.Garafulic_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
TI | no existe una adecuada segmentación de redes | Riesgo Oepracional | Alto | Se evaluará | 2021-04-30 | Ivania Garafulic | Tecnología | Ivania.Garafulic_yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
TI | se necesita avanzar en el establecimiento de un control de los accesos | Riesgo Legal | Alto | Se debe documentar las definiciones del sistema y los accesos | 2021-05-30 | Ivania Garafulic | Tecnología | Ivania.Garafulic_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
TI | no existe un sistema de monitoreo de servicios. | Riesgo Operacional | Medio | evaluar procedimientos de monitoreo | 2021-07-31 | Ivania Garafulic | Tecnología | Ivania.Garafulic_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
TI | No todos nuevos contratos tienen SLA definidos | Riesgo Legal | Medio | Ese establecerán SLA | 2021-04-30 | Ivania Garafulic | Tecnología | Ivania.Garafulic_yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
TI | Las políticas de seguridad no cubren las amenazas o riesgos inherentes | Riesgo Tecnológico | Alto | Se redactará un documento y un procedimiento | 2021-01-31 | Ivania Garafulic | Tecnología | Ivania.Garafulic_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Financiero | Durante nuestra revisión, pudimos constatar que el sistema al que tiene acceso el Jefe xxx | Riesgo Legal | Bajo | Una política y controles asociados serán definida | 2021-06-30 | Ivania Garafulic | Tecnología | Ivania.Garafulic_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Financiero | Para el correcto registro, alerta y seguimiento de las transacciones el manual para este objetivo aun se encuentra en confección. | Riesgo Operacional | Bajo | Una política de operaciones será confeccionada | 2021-06-30 | Sofía Rauld | Finanzas | Sofía.Rauld_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Financiero | La empresa aún realiza el cálculo diario de indicadores en planillas Excel | Riesgo Operacional | Medio | Una política de calculo de indices será confeccionada | 2021-01-31 | Sofía Rauld | Finanzas | Sofía.Rauld_yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Continuidad Operacional | Deben actualizarse formalmente los lugares de reunión en caso de catástrofe, medios de comunicación, recursos disponibles, personal (y modo de conexión) mínimo para operar, etc. | Riesgo Legal | Alto | Revision de los planes de la organización | 2021-12-31 | Katherine Vega | Riesgo | Katherine.Vega_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Continuidad Operacional | En 2019, producto del estallido social, no fue posible realizar las pruebas a los planes contingencia | Riesgo Legal | Bajo | Fijar nuevas fechas para las pruebas | 2021-03-30 | Katherine Vega | Riesgo | Katherine.Vega_yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
Operaciones | al momento de la creación de un nuevo cliente en los sistemas, y con el objetivo de actuar como respaldo, se procede a duplicar la información de los clientes | Riesgo tecnológico | Alto | Se regularizará | 2021-07-30 | Sofía Rauld | Finanzas | Sofía.Rauld_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Financiero | En el contexto actual sanitario, la mayoría de las operaciones se están llevando a cabo en la modalidad de teletrabajo. | Riesgo Legal | Bajo | Realizar diagnostico del proceso | 2021-12-31 | Sofía Rauld | Finanzas | Sofía.Rauld_yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Financiero | Plan de pruebas deficiente | Riesgo Operacional | Medio | Evaluar la calidad del registro de los sistemas | 2021-12-31 | Nick Castro | Finanzas | Nick.Castro _yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Contabilidad | La empresa registró un cargo de M$XX.XXX en el rubro Otras cuentas por pagar, el cual correspondía haberse registrado en el rubro Otras cuentas por cobrar. | Riesgo Operacional | Medio | Se regularizará | 2021-05-31 | Arturo Guzman | Finanzas | Arturo.Guzman _yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Contabilidad | Registró un cargo por M$XXX en el rubro Otras cuentas por pagar, en circunstancias que debió registrarse en cuentas por cobrar con partes relacionadas no fiscalizadas. | Riesgo Operacional | Alto | La observación fue subsanada | 2021-01-31 | Arturo Guzman | Finanzas | Arturo.Guzman _yyy1234@Hotmail.com | Regularizado
Contabilidad | Se registró un monto de M$XXX.XXX en el rubro Otras cuentas por pagar, el cual correspondía a cuentas por pagar con partes relacionadas. | Riesgo Legal | Alto | Se regularizará | 2021-03-30 | Arturo Guzman | Finanzas | Arturo.Guzman _yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
Contabilidad | La entidad registró un monto por M$ X,XXX en el rubro Otras cuentas por cobrar, el cual correspondía a otras cuentas por cobrar con partes relacionadas. | Riesgo Operacional | Alto | La observación fue subsanada | 2021-12-31 | Arturo Guzman | Finanzas | Arturo.Guzman _yyy1234@Hotmail.com | Pendiente
Gobierno Corp | Actas del comité incompletas | Riesgo Legal | Alto | Se regularizará | 2021-03-30 | Eladio Piña | Auditoría Interna | Eladio.Piña_yyy1234@Hotmail.com | Atrasado
Gobierno Corp | No se cumple con código de Código de Ética | Riesgo Legal | Alto | Se regularizará | 2021-03-30 | Julian Payan | RRHH | Julian.Payan _yyy1234@Hotmail.com | Atrasado